## Sheet1
UAT -Lot2 | User UAT | กำหนดวัน
รายการคำร้อง (สาขา) ธุรกรรม Freelook/ธุรกรรมเวนคืน | SI/ผลประโยชน์ | 17/08/2026
Cenpay กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 17/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 17/08/2026
PayM | การเงิน | 17/08/2026
EDW | บัญชี | 17/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 17/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 17/08/2026
รายการคำร้อง (สาขา) ระบบงาน Unit Linked | SI | 18/08/2026
ค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ | Operation | 18/08/2026
รายการเปลี่ยนแปลงธุรกรรม | Operation/บัญชี/การเงิน | 18/08/2026
รายการธุรกรรมรออนุมัติ | Operation | 18/08/2026
รายการอนุมัติจ่ายเงิน | Operation | 18/08/2026
รายการบันทึกจ่ายเงิน | การเงิน | 18/08/2026
รายการบันทึกผลจ่ายเงิน | การเงิน | 18/08/2026
ธุรกรรมติดกรมบังคับคดี | Operation | 18/08/2026
ธุรกรรมติด ปปง. | Operation | 18/08/2026
รายการคำร้อง (สาขา) ธุรกรรม การจ่ายเงินเวนคืนกรมธรรม์กรมบังคับคดี | ผลประโยชน์ | 19/08/2026
Cenpay กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 19/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 19/08/2026
PayM | การเงิน | 19/08/2026
EDW | บัญชี | 19/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 19/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 19/08/2026
รายการคำร้อง (สาขา) ธุรกรรมเช็คคืนเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (สาขา) | ผลประโยชน์ | 20/08/2026
Cenpay กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 20/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 20/08/2026
PayM | การเงิน | 20/08/2026
EDW | บัญชี | 20/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 20/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 20/08/2026
ตั้งฐาน AS400 ธุรกรรม ทรงชีพ | ผลประโยชน์ | 21/08/2026
กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | 21/08/2026
กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 21/08/2026
กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 21/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 21/08/2026
PayM | การเงิน | 21/08/2026
EDW | บัญชี | 21/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 21/08/2026
ตั้งฐาน AS400 ธุรกรรม สมนาคุณ | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
PayM | การเงิน | 24/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 24/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 24/08/2026
ตั้งฐาน AS400 ธุรกรรม ครบสัญญา | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 25/08/2026
PayM | การเงิน | 25/08/2026
EDW | บัญชี | 25/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 25/08/2026
ตั้งฐาน AS400 ธุรกรรม บำนาญ | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 26/08/2026
PayM | การเงิน | 26/08/2026
EDW | บัญชี | 26/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 26/08/2026
โอนเงินเข้ากองทุน (10 ปี) ดึงข้อมูลต้นทาง | สินไหม/ประกันกลุ่ม/ผลประโยชน์ | 27/08/2026
โอนเงินเข้ากองทุน (10 ปี) ตรวจสอบและอนุมัติรายการโอนเงินเข้ากองทุน (10 ปี) | บัญชี | 27/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 27/08/2026
PayM | การเงิน | 27/08/2026
EDW | บัญชี | 27/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 27/08/2026
ธุรกรรมเงินจ่ายคืนทันที APL/APU (Regression Test) |  | 28/08/2026
Cenpay กระบวนการเตรียมจ่ายเงินผลประโยชน์ กระบวนการตรวจสอบรายการเตรียมจ่าย กระบวนการอนุมัติรายการเตรียมจ่าย | ผลประโยชน์ | 28/08/2026
ตรวจจ่ายบัญชี (ฝ่ายบัญชี) | บัญชี | 28/08/2026
PayM | การเงิน | 28/08/2026
EDW | บัญชี | 28/08/2026
กระบวนการยืนยันการโอนเงิน | ผลประโยชน์ | 28/08/2026
AS400 | ผลประโยชน์ | 28/08/2026
UAT -Lot2
Landing - Manual RI | User หน้าบ้าน | 31/08/2026
PayM | การเงิน | 31/08/2026
Landing - Manual Oper | User หน้าบ้าน | 01/09/2026
PayM | การเงิน | 01/09/2026
Landing - Manual Upload | User หน้าบ้าน | 02/09/2026
PayM | การเงิน | 02/09/2026
UAT -Lot3
Landing - Online Payment | User หน้าบ้าน | 03/09/2026
PayM | การเงิน | 03/09/2026
Landing - UL / Core UL | User หน้าบ้าน | 04/09/2026
PayM | การเงิน | 04/09/2026
Landing - Income | User หน้าบ้าน | 07/09/2026
PayM | การเงิน | 07/09/2026
Landing - Portorapp | User หน้าบ้าน | 08/09/2026
PayM | การเงิน | 08/09/2026
Landing - Deposit | User หน้าบ้าน | 09/09/2026
PayM | การเงิน | 09/09/2026
Landing - New Loan | User หน้าบ้าน | 10/09/2026
PayM | การเงิน | 10/09/2026
Landing - Centralized Tax (ข้อมูลภาษีตัวแทนหัก ณที่จ่าย) | User หน้าบ้าน | 11/09/2026
PayM | การเงิน | 11/09/2026
Landing - ธุรกรรมการจ่ายเงินบอกล้าง/บอกเลิกสัญญา (UW) | User หน้าบ้าน | 14/09/2026
PayM | การเงิน | 14/09/2026
Landing - จ่ายคืนทันที (สลักหลัง RPU) | User หน้าบ้าน | 15/09/2026
PayM | การเงิน | 15/09/2026